附件

云南省中药材产业高质量发展三年行动任务分工清单

说明：各项重点任务及保障措施均需各州（市）、县（市、区）党委农村工作领导小组具体推进落实，不依次列出。

| 序号 | 重点任务 | 主要内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 中药材良种育繁推体系建设工程 中药材良种育繁推体系建设工程 | 1.加强种质资源圃建设和良种选育。 |  |  |  |
|  |  | （1）加强各片区现有药用植物种质资源圃的建设。 | 省农业农村厅 | 省科技厅、省林草局 | 2025年 |
|  |  | （2）建立1个全省中药材种子种苗质量检测平台。 | 省农科院 | 省农业农村厅、省林草局 | 2025年 |
|  |  | （3）组建云南省中药材新品种（含菌物）评审认定委员会，选育一批道地药材优品良种。 | 省农业农村厅 | 省科技厅、省林草局 | 2027年 |
|  |  | 2.加大良种繁育推广力度。 |  |  |  |
|  |  | 建设50个以上以“十大云药”为重点的道地药材良种繁育基地；中药材良种推广种植面积达300万亩以上，良种覆盖率达30%以上。 | 省农业农村厅 | 省林草局 | 2027年 |
| 一 |  | 3. 加快珍稀濒危中药材的保护与利用。 |  |  |  |
|  |  | 积极实施就地保护、迁地保护等保护措施，加快珍稀濒危中药材资源保护和产业化利用，提升资源保护能力和产业化水平。 | 省农业农村厅 | 省林草局、省科技厅、省药监局 | 2027年 |
| 二 | 高品质中药材供应基地建设工程 | 4.推广中药材绿色生态种植养殖。 |  |  |  |
|  |  | 制定中药材种植养殖区划；种植林下、仿野生、绿色有机和GAP中药材500万亩以上。 | 省农业农村厅 | 省农科院、省自然资源厅、省林草局 | 2025年 |
|  |  | 5.加快中药材GAP基地建设。 |  |  |  |
|  |  | 加快建设60个以云药大品种和优势品种为重点的GAP基地；规范推行运用GAP追溯码及“药材符合GAP要求”标识。 | 省农业农村厅 | 省药监局、省卫生健康委、省林草局、省中药产业协会 | 2027年 |
|  |  | 6.提升中药材产地初加工能力。 |  |  |  |
|  |  | （1）制定道地药材产地初加工技术规范和商品规格等级标准。 | 省市场监管局 | 省工业和信息化厅、省药监局、省林草局、省卫生健康委、省农业农村厅 | 2027年 |
|  |  | （2）建设30个规模以上产地初加工基地，基本实现所有中药材品类产地初加工。 | 省农业农村厅 | 省药监局 | 2027年 |
| 三 | 中药材精深加工园区建设工程 | 7.建设中药材精深加工示范园区。 |  |  |  |
|  |  | 打造昆明高新技术产业开发区、昆明经济技术开发区、楚雄高新技术产业开发区、文山高新技术产业开发区等一批中药材现代化精深加工产业示范园区。 | 省工业和信息化厅 | 省药监局、省市场监管局 | 2026年 |
|  |  | 8.培育壮大中药材龙头企业。 |  |  |  |
|  |  | （1）打造产业互联网平台，带动一批中小企业向“专、精、特、新”发展。 | 省工业和信息化厅 | 省发展改革委、省农业农村厅、省药监局 | 2027年 |
|  |  | （2）培育形成2家年营业收入超100亿元的企业。 | 省工业和信息化厅 | 省药监局 | 2027年 |
|  |  | （3）培育120家省级中药材农业产业化龙头企业。 | 省农业农村厅 | 省药监局 | 2027年 |
| 四 四 | 药食同源产品开发推广工程 药食同源产品开发推广工程 | 9.加强药食同源产品研发生产。 |  |  |  |
|  |  | （1）提升云南省药食同源功能食品工程研究中心和食药同源资源开发与利用教育部工程研究中心研发能力。 | 省农科院 | 省科技厅、省工业和信息化厅、省农业农村厅 | 2026年 |
|  |  | （2）制定药食同源产品生产质量标准。 | 省农业农村厅 | 省药监局、省卫生健康委 | 2026年 |
|  |  | （3）挖掘总结整理一批广大人民群众认可喜爱的药膳菜单配方、制作工艺、功能食效等。 | 省农科院 | 省中药产业协会、中科院昆明植物研究所、云南中医药大学、云南省烹饪协会 | 2025年 |
|  |  | （4）创新研发生产一系列药膳、中药茶饮、中药调料等日常中药食品及补益型、康复型、治疗型等功能性和保健性的药食同源产品。 | 省农科院 | 省科技厅、省药监局、省卫生健康委、中科院昆明植物研究所、云南白药集团、云南中医药大学 | 2027年 |
|  |  | （5）加强药食同源产品从原材料采购、加工生产、成品产出等全环节质量监控检验。 | 省农业农村厅 | 省卫生健康委、省市场监管局 | 2026年 |
|  |  | （6）形成一批具有云南特色的药膳美食品牌；实现药食同源类药材年农业产值300亿元以上。 | 省农业农村厅 | 省科技厅、省商务厅、省工业和信息化厅、省农科院、省卫生健康委、省中药产业协会、云南白药集团 | 2027年 |
| 五 五 | 中药材交易市场建设工程 中药材交易市场建设工程 | 10.统筹规划建设中药材交易市场。 |  |  |  |
|  |  | （1）构建“1+1+N”全省中药材交易市场网络体系，规范和加强行业监管。 | 省商务厅 | 省文化和旅游厅、省药监局、省市场监管局、云南白药集团 | 2027年 |
|  |  | （2）打造云南中药材展示中心，并配套打造药膳美食、养生保健、文化旅游等服务商圈。 | 省商务厅 | 省药监局、云南白药集团 | 2025年 |
|  |  | （3）对文山、昭通、保山等地中药材交易市场进行优化升级改造提升，打造专业交易市场。 | 省商务厅 | 省委金融办、省药监局、云南白药集团 | 2026年 |
| 六 | 中药材康养旅居融合发展工程 | 11.推进中药材康养旅居融合发展。 |  |  |  |
|  |  | 打造一批中药材特色康养旅居村镇及示范区，加快推进中药材一二三产融合发展。 | 省文化和旅游厅 | 省卫生健康委、省农业农村厅、省林草局 | 2027年 |
| 七 | 中药材品牌培育提升工程 | 12.提升“云药”品牌影响力。 |  |  |  |
|  |  | （1）加大“十大云药”“十大健康资源”中药材品种在国内外宣传推介力度。 | 省委宣传部 | 省农业农村厅 | 2027年 |
|  |  | （2）规范管理运用云南中药材区域公用品牌及地理标志。 | 省市场监管局 | 省农业农村厅、省科技厅 | 2027年 |
|  |  | 13.培育中药材企业品牌和产品品牌。 |  |  |  |
|  |  | （1）打造“一心堂”“腾药”等一批知名企业品牌；提升推介一批有较高知名度的产品品牌。 | 省发展改革委 | 省市场监管局、省农业农村厅、省商务厅、省科技厅 | 2025年 |
|  |  | （2）做精做优“傣药”“彝药”“藏药”等一批民族药品牌。 | 省药监局 | 省市场监管局、省商务厅、省科技厅 | 2027年 |
| 八 八 | 中药材科技创新工程 中药材科技创新工程 | 14.构建中药材科技支撑体系。 |  |  |  |
|  |  | （1）健全支持中药材科技创新研发及成果转化政策；支持中药院内制剂开发使用和转化，解决一批种业、生态种养、连作障碍、质量控制等技术难题，鼓励医企合作、加强以医促药，支持医疗机构参与中药品种的二次研发。 | 省科技厅 | 省财政厅、省市场监管局、省药监局、省卫生健康委 | 2026年 |
|  |  | （2）制定重大课题研究计划，搭建科研创新转化平台，建设重点实验室、技术研发创新中心、院士（专家）工作站等。 | 省科技厅 | 省卫生健康委、省药监局、省农业农村厅、省人力资源和社会保障厅 | 2027年 |
|  |  | （3）研发一批新型饮片、保健食品、中药兽药、食品及饲料添加剂等创新产品。 | 省科技厅 | 省市场监管局、省卫生健康委、省药监局、省农业农村厅、省农科院、中科院昆明植物研究所、云南中医药大学、云南农业大学 | 2027年 |
|  |  | （4）加强检测检验能力建设 | 省科技厅 | 省药监局、省农科院、云南中医药大学、云南农业大学 | 2026年 |
|  |  | 15.加强中药材人才队伍建设。 |  |  |  |
|  |  | （1）引进培养一批中药材学科带头人和专业技术骨干，鼓励支持创新创业。 | 省教育厅 | 省农业农村厅、省科技厅、省财政厅 | 2027年 |
|  |  | （2）健全人才评价激励机制，对在中药材产业中做出突出贡献的人员，按照中央和省有关规定给予奖励。 | 省人力资源和社会保障厅 | 省农业农村厅、省科技厅、省财政厅 | 2025年 |
|  |  | （3）用好腾冲科学家论坛模式机制，加大中药材全产业链专题技术研讨及培训力度，推动产学研深度融合合作。 | 省科技厅 | 省农业农村厅、省农科院、中科院昆明植物研究所、昆明理工大学、云南农业大学、西南林业大学、云南中医药大学、红河学院、文山学院、三七医药学院 | 2025年 |
| 九 九 九 | 中药材国际化发展示范区建设工程 中药材国际化发展示范区建设工程 中药材国际化发展示范区建设工程 | 16.共建国际合作平台基地。 |  |  |  |
|  |  | （1）支持申报中医药国际合作专项项目、国家重点研发计划“政府间国际科技创新合作”重点专项；共建“一带一路”中药材联合实验室和研发中心等国际合作平台基地。 | 省科技厅 | 省商务厅、省农业农村厅、省药监局、省卫生健康委 | 2027年 |
|  |  | （2）支持与南亚、东南亚国家相关机构企业交流合作，共同设立分支机构，共建中药材种植加工基地、中药制药厂、销售服务网点等。 | 省发展改革委 | 省农业农村厅、省市场监管局、省药监局、省工业和信息化厅、省商务厅、省科技厅 | 2027年 |
|  |  | 17.拓展中药材进出口贸易市场。 |  |  |  |
|  |  | （1）巩固拓展德宏瑞丽、文山天保等中药材进出口岸优势，优化完善药食同源商品进口通关便利化；争取国家批准勐康、磨憨等口岸增设为允许药材进口边境口岸。 | 省商务厅 | 昆明海关、省药监局、云南白药集团 | 2025年 |
|  |  | （2）推动建设面向南亚、东南亚中药材国际贸易示范区。 | 省商务厅 | 省投资促进局 | 2027年 |
|  |  | （3）引导企业主体面向“一带一路”国家开展中医药国际化研究，鼓励中药创新药国内外同步注册，鼓励中药及大健康产品拓宽国际销售市场渠道。 | 省商务厅 | 昆明海关、省药监局、云南白药集团 | 2027年 |
|  |  | 18.促进中医药文化互鉴互信。 |  |  |  |
|  |  | （1）推动云南中医药产品国际标准化，加强中医药疗效机理的科学阐释和中医药文化宣传推介。 | 省委宣传部 | 省农业农村厅、省文化和旅游厅、省药监局、省卫生健康委 | 长期 |
|  |  | （2）积极组织吸引南亚、东南亚国家中医药领域专家学者等参与中医药国际学术会议、研讨会、培训班等活动；把云南打造为中医药文化国际交流中心。 | 省卫生健康委 | 省委宣传部、省文化和旅游厅、省科技厅、省农科院、省投资促进局、中科院昆明植物研究所、昆明理工大学、云南农业大学、西南林业大学、云南中医药大学、红河学院 | 长期 |
| 十 十 | 中药材产业综合服务体系建设工程 中药材产业综合服务体系建设工程 | 19.构建中药材质量安全追溯体系。 |  |  |  |
|  |  | 建立全省中药材质量安全追溯信息管理系统；健全完善质量安全追溯制度，推行“云药”产品赋码流通制度。 | 省中药产业协会 | 省农业农村厅、省商务厅、省医保局、省药监局 | 2027年 |
|  |  | 20.构建中药材产业信息监测体系。 |  |  |  |
|  |  | 建立全省中药材产业信息监测系统；健全中药材产业统计监测分析制度，动态监测重点中药材种植规模、产地环境等关键信息。 | 省中药产业协会 | 省科技厅、省商务厅、省药监局、省农业农村厅 | 2027年 |
|  |  | 21.构建中药材规范标准体系。 |  |  |  |
|  |  | 健全完善中药材技术规范、规格标准、质量等级标准、地方药材标准等系列规范标准；建立健全施行中药材产业标准化制度。 | 省农业农村厅 | 省科技厅、省药监局、省市场监管局、省中药产业协会 | 2027年 |
|  |  | 22.构建中药材产业金融保险体系。 |  |  |  |
|  |  | 创新开发针对全产业链的个性化金融保险产品；建立“龙头企业+金融”协同的普惠供应链金融服务体系。 | 云南金融监管局、中国人民银行云南省分行 | 省财政厅、省农业农村厅、省商务厅、省工业和信息化厅、省林草局、云南白药集团 | 2027年 |
|  |  | 23.构建优质药材优先使用体系。 |  |  |  |
|  |  | （1）组织开展中药材GAP 应用示范医院建设工作。 | 省卫生健康委 | 省药监局、省医保局 | 2025年 |
|  |  | （2）支持优先使用符合GAP要求的药材，并将其优先纳入集采范围。 | 省医保局 | 省农业农村厅、省药监局 | 2025年 |
|  |  | （3）支持符合 GAP 要求药材用于来源于古代经典名方的中药新药、中药配方颗粒及医疗机构中药制剂研发生产和推广使用，完善优化政策支持，积极打造“云岭名方”品牌，培育一批制剂名品，通过中药制剂发展支撑中药材全产业链发展。 | 省药监局 | 省科技厅、省医保局、省农业农村厅、省卫生健康委 | 2027年 |

| 序号 | 保障措施 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 加强组织领导，建立省级中药材产业高质量发展联席会议制度，设立工作专班。 | 省委农办 | 州（市）、县（市、区）委农办 | 2025年 |
| 二 | 加强实施管理，细化分解三年行动目标任务，明确责任单位、完成时限等，健全会商协调、定期调度、联合督导、监测评价、通报问责等机制。 | 省委农办 | 州（市）、县（市、区）委农办 | 2025年 |
| 三 | 加强政策扶持，制定省财政支持中药材产业若干政策措施。 | 省财政厅 | 省发展改革委、省工业和信息化厅、省科技厅、省农业农村厅、省商务厅、省文化和旅游厅、省卫生健康委、省市场监管局、省林草局、省药监局，州（市）、县（市、区）委农办 | 2025年 |
| 四 | 加强中药材种植、加工等用地保障。 | 省自然资源厅 | 省农业农村厅 | 长期 |
| 五 | 加强联农带农，通过财政资金引导企业做好主业、练好内功，不断优化产业组织模式，带动农民合作社、家庭农场和广大农户各展所长、分工协作、优势互补，逐步引导利益分配方式从“保底分红”向“按股分红”或“按贡献分红”等方式转变，形成共创共享、共荣共生的产业生态圈，促进农民群众持续稳定增收。 | 省农业农村厅 | 州（市）、县（市、区）委农办 | 长期 |
| 六 | 加强招商引资，健全招商项目库，优化招商环境，完善“一站式”审批服务平台。 | 省投资促进局 | 省农业农村厅、省商务厅、省财政厅、省市场监管局 | 长期 |
| 七 | 加强宣传引导，通过多平台、多渠道、多形式宣传，讲好云南“好山好水好药材”故事，营造社会各界积极参与支持云南中药材产业发展的良好氛围。 | 省委宣传部 | 省中药材产业高质量发展联席会议成员单位 | 长期 |