2026年度境外替代种植发展项目核查
服务项目采购需求

（预计招标时间：2026年9月；预算：90万元）
一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
采购具有卫星遥感、地理测绘、法务、财务等专业资质的第三方供应商（允许联合体投标），采取卫星遥感技术和材料审核、实地走访等相结合方式开展：

（一）核查替代企业境内市场主体的规范性，境外项目投资、运营的合规性等方面情况。

（二）核查2026年限定区域替代种植面积950万亩以上，包括但不限于种植项目区域、位置、面积、品种、投资模式等方面情况。

（三）核查替代发展项目100个以上，包括但不限于企业境外替代加工项目位置、加工品种、运行状况及经济成效等方面情况。

（四）核查替代企业新增公益民生项目（道路、教育、医疗、电力设施等）以及有关公益活动开展情况。

（五）配合替代行业主管部门，赴境外实地踏查企业100家以上，实地踏查项目200个以上，核查企业境外替代项目运营现状及存在问题。

（六）核查140家以上替代企业，形成综合审核报告，体现替代种植发展项目取得的禁毒成效、经济成效、社会成效等。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
（一）替代企业及种植项目、发展项目等有关管理规定办法；

（二）相关卫星遥感、测绘、财务、法律等行业标准及规范；

（三）相关国家及地区行业领域有关法律法规规定。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

甲方提供实施本采购项目所需的资料和信息，组织乙方相关专业人员进行实施，并对最终评审结果负责。乙方对其提交审核报告真实性、客观性负责，不得向任何第三方泄露甲方提供信息及采购项目审核结果。

四、采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：
    采取遥感影像解译和数据比对、材料核查、实地踏查、重点复核、综合审查等方式相结合，对140家以上替代企业在限定区域实施替代种植发展项目进行全面审查和重点核查。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

自合同签订之日起至2027年1月31日前交付境外替代种植发展项目实地踏查综合审核报告，以及境外替代种植项目面积测绘结果鉴证报告等成果。因甲方原因或其它不可抗力原因影响项目进度，经甲乙双方协商一致后可调整项目进度，并按变更后的进度执行。

六、采购标的的验收标准：

    2026年12月31日提交初审结果，经乙方与甲方对审验结果进行沟通，达成一致后对最终成果的提交时间进行确定。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：
签订合同协议书及保密责任，双方共同恪守对项目及技术的保密责任。


