购买现代商贸流通体系试点建设

日常监管和绩效评价采购需求

预算金额：20万元 拟采购时间：2026年10月 是否预留中小企业：是

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

目标：落实《财政部办公厅 商务部办公厅关于支持建设现代商贸流通体系试点城市的通知》、《财政部办公厅 商务部办公厅关于开展现代商贸流通体系试点城市申报工作的通知》等文件要求，引入审计、监理咨询等独立第三方参与决策监督，加强试点城市建设项目实施和资金使用日常监管，及时防范和化解风险。协助省商务厅跟踪检查、指导督促试点城市规范实施现代商贸流通体系试点建设，加快项目实施进度，加强资金使用管理和绩效管理，组织开展试点城市现代商贸流通体系试点建设绩效评价。

要求：提供服务的第三方机构应具有现代商贸流通体系试点建设等类似项目日常监管和绩效评价方面经验；有熟悉政策具备一定实力的现代商贸流通体系建设专家、财务专家专业性团队；对建设项目遴选、招投标、造价评估、项目建设管理、项目验收等有丰富的查验、监督指导经验。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.财政部印发的《中央对地方专项转移支付管理办法》《服务业发展资金管理办法》《项目支出绩效评价管理办法》等文件。

2.商务部等9部门印发的《关于完善现代商贸流通体系推动批发零售业高质量发展的行动计划》、《财政部办公厅 商务部办公厅关于支持建设现代商贸流通体系试点城市的通知》（财办建〔2024〕21号）等国家层面有关现代商贸流通体系工作文件。

3.省商务厅等9部门印发的《云南省关于完善现代商贸流通体系推动批发零售业高质量发展的实施方案》

4.《试点城市现代商贸流通体系试点建设项目与专项资金管理办法》等。

5.其他有关法规、标准和规定等文件。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1.提供试点城市现代商贸流通体系试点建设日常监管服务。

（1）协助省商务厅加强对试点城市现代商贸流通体系试点建设支持项目监督和资金监管。加强对试点城市试点建设项目项目立项、建设、验收等全过程进行监督，加强资金的合规性管理、避免资金使用不规范，程序不合规。与超长期特别国债、中央基建投资和消费试点等其他中央专项资金项目交叉比对，严禁重复支持、拆分项目和资金拼盘。  
（2）加强项目进度管理和运行管理。配合省商务厅实地勘查试点城市现代商贸流通体系试点建设项目建设进度及完成情况，及时检查和分析项目实施情况，及时发现问题出具整改意见，并督促整改。

2.开展试点城市现代商贸流通体系试点建设项目绩效评价服务。

（1）组织开展试点城市现代商贸流通体系试点建设项目绩效评价，全覆盖核查试点城市辖区内涉及中央补助资金支持项目实施情况。包括查验建设工作目标完成情况及成效，补助资金使用、项目建设验收及运营情况；核对有关工作文件、报送数据；查验项目内控检查、程序审查、工作机制建立和执行情况；核验补助资金拨付情况，核对财务票据凭证、项目验收资料；查找项目实施过程中存在的问题等。

（2）提交试点城市现代商贸流通体系试点绩效评价相关报告，并收集项目有关典型经验做法或案例，一并提交云南省商务厅。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

项目实施时间：《合同》签订后一年
交付地点：甲方指定地点
（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.根据合同约定及商务部、云南省商务厅具体工作要求，按照时限完成试点城市现代商贸流通体系试点建设日常监管各项工作，形成不少于4份试点城市现代商贸流通体系试点建设现场检查督促报告，报告包括并不限于：项目实施情况、项目进度，资金使用情况、资金拨付进度，发现问题及整改意见等。

2.根据合同约定及商务部、云南省商务厅具体工作要求，按照时限（以商务部要求为准）完成试点城市现代商贸流通体系试点建设阶段性、年度、全面绩效评价报告，包括绩效评价发现问题、整改意见，以及每个项目绩效评价问题及整改意见清单等内容。

（六）采购标的的验收标准
1.提交经云南省商务厅确认的，试点城市现代商贸流通体系试点建设日常监管报告和现场检查督促报告。

2.试点城市现代商贸流通体系试点建设项目绩效评价报告以及绩效评价发现问题、整改意见及资金安排、项目建设建议等成果材料。（需经云南省商务厅确认，并通过商务部组织的复核）。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求
1.试点城市现代商贸流通体系试点建设日常监管和绩效评价相关成果和信息的所有权利归云南省商务厅所有。

2.对开展日常监管和绩效评价服务过程中获知所有有形、无形的信息及资料（包括但不限于双方的往来书面文字文件、电子邮件等，日常监管和绩效评价过程中涉及的有关文件、资料和数据）中的商业秘密或国家秘密负有保密义务。
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